## Úvod
Příloha č. 6.1. – Vymezující podklady
Veškeré práce budou prováděny podle následujícího schématu tak, aby nebyl v žádném případě omezen provoz úřadu (pracovní doba úřadu je Po – Pá 06:00 – 18:00 hodin):
· práce hlučné pouze v mimopracovní době
· prostory kanceláří, kanceláře ředitele a zasedací místnosti – kdykoli, i v průběhu pracovní doby (kromě hlučných prací)
· prostory obou podatelen (nové i bývalé), sklady a kuchyňka - kdykoli, i v průběhu pracovní doby (kromě hlučných prací)
· prostory chodeb – pouze víkendy (Pá 15:00 – Po 06:00 hodin)
Během víkendů, na které připadnou volby nebo jiná nutná činnost chodu úřadu, nebude umožněna žádná pracovní činnost a nebude umožněn vstup pracovníků dodavatale(ů) do budovy.
Případná změna výše uvedených podmínek podléhá schválení vedením KS ČSÚ.
Součástí nabídky uchazeče bude návrh denního harmonogramu postupu prací, který bude respektovat následující posloupnost prací:
1. etapa – nová podatelna (4 – 8 dnů), skladovací prostory (6 – 12 dnů)
2. etapa – bývalá podatelna (10 – 20 dnů)
3. etapa – kanceláře (10 – 20 dnů)
4. etapa – ředitelna, zasedací místnost (8 – 16 dnů)
5. etapa – kuchyňka (6 – 10 dnů)
6. etapa – chodba 3. NP[1] (12 – 20 dnů)
7. etapa – chodba 5. NP (12 – 20 dnů)
Pozn. 1: V závorkách uvedená časová náročnost je zadavatelem předpokládaná časové rozmezí pro provedení stavebních a souvisejících oprav. Ostatní údaje a specifické podmínky jsou závazné.
Pozn. 2: při zachování výše uvedených podmínek lze provádět některé etapy souběžně
[1] NP – nadzemní podlaží

## Harmonogram
Příloha č. 6.2. - VZ 058/2017 „Stavební opravy budovy KS ČSÚ v Plzni“
Návrh deního harmonogramu Dodavatel vyznačí plánované práce v příslušných rámečcích (např. symbolem "X").
popis činnosti | 1. MĚSÍC | [30 empty] | 2. MĚSÍC
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So
nová podatelna | bar: So to Ne; So to Ne; So to Ne; So to Ne; So to Ne; So to Ne; So to Ne; So to Ne; So
skladovací prostory | bar: So to Ne; So to Ne; So to Ne; So to Ne; So to Ne; So to Ne; So to Ne; So to Ne; So
bývalá podatelna | bar: So to Ne; So to Ne; So to Ne; So to Ne; So to Ne; So to Ne; So to Ne; So to Ne; So
kanceláře | bar: So to Ne; So to Ne; So to Ne; So to Ne; So to Ne; So to Ne; So to Ne; So to Ne; So
ředitelna, zasedačka | bar: So to Ne; So to Ne; So to Ne; So to Ne; So to Ne; So to Ne; So to Ne; So to Ne; So
kuchyňka | bar: So to Ne; So to Ne; So to Ne; So to Ne; So to Ne; So to Ne; So to Ne; So to Ne; So
chodba 3.NP | bar: So to Ne; So to Ne; So to Ne; So to Ne; So to Ne; So to Ne; So to Ne; So to Ne; So
chodba 5.NP | bar: So to Ne; So to Ne; So to Ne; So to Ne; So to Ne; So to Ne; So to Ne; So to Ne; So
popis činnosti | Po: 3. MĚSÍC; Čt: 4. MĚSÍC
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá
nová podatelna | bar: So; So; So; So; So to Ne; So to Ne; So to Ne; So to Ne
skladovací prostory | bar: So; So; So; So; So to Ne; So to Ne; So to Ne; So to Ne
bývalá podatelna | bar: So; So; So; So; So to Ne; So to Ne; So to Ne; So to Ne
kanceláře | bar: So; So; So; So; So to Ne; So to Ne; So to Ne; So to Ne
ředitelna, zasedačka | bar: So; So; So; So; So to Ne; So to Ne; So to Ne; So to Ne
kuchyňka | bar: So; So; So; So; So to Ne; So to Ne; So to Ne; So to Ne
chodba 3.NP | bar: So; So; So; So; So to Ne; So to Ne; So to Ne; So to Ne
chodba 5.NP | bar: So; So; So; So; So to Ne; So to Ne; So to Ne; So to Ne
popis činnosti | Ne: 5. MĚSÍC
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po
nová podatelna
skladovací prostory
bývalá podatelna
kanceláře
ředitelna, zasedačka
kuchyňka
chodba 3.NP
chodba 5.NP